## ASUM-DM
Fase ASUM-DM | Semana | Actividades principales | Entregables
1. Análisis del negocio | Semana 1 | • Reunión con líder de proceso • Definición del problema de negocio al que impacta y el de analítics • Identificación riesgos y objetivos • Definición de alcance y usuarios | • Documento de carta de proyecto • Planteamiento del problema • Objetivos del proyecto
2. Comprensión de los datos | Semana 2 y 3 | • Identificación de fuentes de datos • Revisión de calidad, estructura y disponibilidad • Análisis exploratorio inicial • Identificación de brechas de información | • Inventario de fuentes • Diccionario preliminar de datos • Hallazgos de calidad
3. Preparación de los datos | Semana 4 y 5 | • Limpieza y transformación de datos • Definición de reglas de negocio • Construcción del modelo de datos • Validación con el área usuaria | • Dataset limpio • Modelo de datos validado • Diseño ETL
4. Modelado / Desarrollo analítico | Semana 6 | • Definición de KPIs • Diseño de visualizaciones • Construcción del dashboard (MVP • Configuración de filtros y vistas | • Dashboard funcional (versión inicial) • Documento de KPIs y metricas adicionales en el visualizador
5. Evaluación | Semana 7 | • Validación funcional con usuarios • Comparación vs necesidades del negocio • Ajustes de visualización y métricas • Pruebas de usabilidad | • Dashboard ajustado • Acta de validación
6. Despliegue | Semana 8 | • Publicación del visualizador • Documentación técnica y funcional • Socialización con usuarios clave | • Visualizador publicado • Manual de usuario

## Project Charter
Carta Proyecto
Titulo del Proyecto | Cierrre contable
Necesidades de la Compañía
Contexto | El área financiera en el marco de la automatización de reportes, el aumento en el volumen de transacciones y la necesidad de garantizar oportunidad, calidad y trazabilidad de la información financiera, ha identificadon la necesidad de tener herramientas analíticas que permitan monitorear, de forma centralizada y en tiempo real, el desempeño del proceso de cierre contable facilitando la toma de decisiones.
Planteamiento del Problema | Actualmente, la universidad cuenta con un proceso de cierre contable mensual, mediante el cual consolida, valida y reporta la información financiera correspondiente a cada período, involucrando al área de contabilidad y presupuesto con diversas fuentes de información. Este proceso es clave para la elaboración de estados financieros, el seguimiento presupuestal y la toma de decisiones por parte de la alta dirección. Sin embargo se apoya actualmente en la elaboración de reportes manuales y en la realización de cruces manuales de información entre diferentes reportes lo que incrementa el esfuerzo operativo, la probabilidad de errores y los tiempos requeridos para consolidar la información. Ante este escenario, la gerencia financiera y la alta dirección han manifestado la necesidad de contar con una herramienta analítica y visual que permita monitorear de forma centralizada el proceso de cierre contable, proporcionando información oportuna sobre tiempos, estados, pendientes y responsables. Se espera que la implementación de un visualizador de cierre contable contribuya a fortalecer el control interno, reducir reprocesos, mejorar la eficiencia del proceso y soportar la toma de decisiones, posicionando a la organización con un mayor nivel de madurez en la gestión y análisis de su información financiera.
´
Clientes/Stakeholders | Contabilidad, Presupuesto y Dirección Financiera
PROYECTO
Objetivo del Proyecto | Diseñar e implementar un visualizador de cierre contable que permita automatizar el seguimiento del proceso, reemplazando reportes y cruces manuales, con el fin de mejorar la oportunidad, trazabilidad y control del cierre, contribuyendo a la reducción de reprocesos y a la optimización de los tiempos de cierre en los períodos contables posteriores.
Métricas | Nombre |  |  |  | Valor Actual | Valor Objetivo
Promedio de días calendario o hábiles requeridos para completar el cierre contable de cada período.
Alcance del Proyecto | El proyecto incluirá el análisis del proceso de cierre contable, partiendo de la información histórica disponible en las bases de datos contables y los reportes actualmente utilizados durante el cierre. El alcance contempla la automatización de reportes y cruces de información, así como el diseño e implementación de un visualizador analítico que permita monitorear el avance del cierre, los tiempos del proceso y los principales pendientes, involucrando al área financiera y las áreas que suministran información al cierre contable. |  | Restricciones |  | Calidad de la información, adquisición de los datos de la plataforma, disponibilidad de las áreas
Beneficios | Los beneficiarios principales incluyen al área financiera y a la gerencia, al permitir un mayor control y seguimiento del proceso de cierre contable mediante la automatización de reportes, la reducción de reprocesos y la mejora en la oportunidad de la información.
Equipo de Trabajo | Nombre |  |  | Rol
| Maria Fernanda Gonzalez Zuluaga |  |  | Coordinadora de Analítica de negocio
PLANEACIÓN
Actividades | Semana | Actividades principales | Entregables |  | Ubicación | Responsables Rev
1. Análisis del negocio | Semana 1 | • Reunión con líder de proceso • Definición del problema de negocio al que impacta y el de analítics • Identificación riesgos y objetivos • Definición de alcance y usuarios | • Documento de carta de proyecto • Planteamiento del problema • Objetivos del proyecto |  | Project Charter'!A1 | Analytics, Dirección Financiera, Contabilidad, Presupuesto
2. Comprensión de los datos | Semana 2 y 3 | • Identificación de fuentes de datos • Revisión de calidad, estructura y disponibilidad • Análisis exploratorio inicial • Identificación de brechas de información | • Inventario de fuentes • Diccionario preliminar de datos • Hallazgos de calidad |  |  | Analytics, Contabilidad, Presupuesto
3. Preparación de los datos | Semana 4 y 5 | • Limpieza y transformación de datos • Definición de reglas de negocio • Construcción del modelo de datos • Validación con el área usuaria | • Dataset limpio • Modelo de datos validado • Diseño ETL |  |  | Analytics y Tecnología
4. Modelado / Desarrollo analítico | Semana 6 | • Definición de KPIs • Diseño de visualizaciones • Construcción del dashboard (MVP • Configuración de filtros y vistas | • Dashboard funcional (versión inicial) • Documento de KPIs y metricas adicionales en el visualizador |  |  | Analytics, Contabilidad, Presupuesto
5. Evaluación | Semana 7 | • Validación funcional con usuarios • Comparación vs necesidades del negocio • Ajustes de visualización y métricas • Pruebas de usabilidad | • Dashboard ajustado • Acta de validación |  |  | Analytics, Dirección Financiera, Contabilidad, Presupuesto
6. Despliegue | Semana 8 | • Publicación del visualizador • Documentación técnica y funcional • Socialización con usuarios clave | • Visualizador publicado • Manual de usuario |  |  | Analytics y Tecnología